## Munka1
MÁSODIK KÖR AUTÓKERESKEDÉS Projektmunka
Fő feladatok | Feladatok | induló dátum | időtartam | záró dátum
Előkészítés | Célok meghatározása | 2025-09-01 | 5 | 2025-09-06
| Fő funkciók kijelölése | 2025-09-10 | 10 | 2025-09-20
| Feladatok kiosztása, időbeosztás | 2025-09-20 | 10 | 2025-09-30
| Előkészítés dokumentáció | 2025-09-01 | 30 | 2025-10-01
Tervezés | Adatbázis tervezés | 2025-09-25 | 10 | 2025-10-05
| Látványterv, Logo | 2025-09-25 | 15 | 2025-10-10
| Alapstruktúra tervezés | 2025-09-25 | 20 | 2025-10-15
| Adatbázis implementáció | 2025-10-01 | 20 | 2025-10-21
| Tervezés dokumentáció | 2025-09-25 | 20 | 2025-10-15
Back-end fejlesztés | Felhasználói felület fejlesztése | 2025-10-14 | 32 | 2025-11-15
| API fejlesztés | 2025-10-10 | 55 | 2025-12-04
| Alapstruktúra és beállítások | 2025-11-01 | 40 | 2025-12-11
| Autentikáció és Jogosultságkezelés | 2025-10-10 | 35 | 2025-11-14
| Tesztelés és hibák javítása | 2025-11-05 | 36 | 2025-12-11
| Back-end fejlesztés dokumentáció | 2025-10-10 | 47 | 2025-11-26
Front-end fejlesztés | API integráció | 2025-10-15 | 25 | 2025-11-09
| Reszponzív dizájn és optimalizáció | 2025-10-20 | 55 | 2025-12-14
| Tesztelés és hibák javítása | 2025-10-20 | 55 | 2025-12-14
| Front-end fejlesztés dokumentáció | 2025-10-15 | 60 | 2025-12-14
Formulas:
záró dátum = [induló dátum]+[időtartam]